	青岛市科学技术局

青岛市财政局
	文件


青科计字〔2012〕51号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

关于开展2012年度青岛市科技发展计划结题项目验收暨绩效评价工作的通知

各区（市）科技局、高新区科技局、保税区发改局，各区（市）财政局，各有关单位：

根据《青岛市科技发展计划与项目管理暂行办法》（青科字〔2008〕9号）、《青岛市科学技术专项资金管理暂行办法》（青财文〔2008〕65号）及《青岛市财政局市级财政支出绩效评价工作管理暂行办法》（青财预评〔2011〕11号）的规定，青岛市科学技术局会同青岛市财政局对2012年应结题的青岛市科技发展计划项目进行验收和绩效评价工作，通知如下：

一、时间安排

自本通知发布之日至2013年4月30日。

二、验收与绩效评价范围

（一）青岛市科技发展计划中2012年度应结题验收的关键技术攻关、科技创新体系建设、公共领域科技支撑、产学研合作引导等各类别计划项目。其中，2012年当期应结题的项目338项，前期申请延期结题项目54项，上年度验收不合格项目22项，合计414项（项目清单参见附件1）。
（二）2011年度验收结论为不合格的项目，本次进行复查；2011年度验收结论为基本合格且须完善补充材料的项目，对其相关补充材料进行检查（项目清单按《2011年青岛市科技发展计划执行情况报告》要求）。

三、验收与绩效评价组织

2012年度青岛市科技发展计划结题项目验收暨绩效评价工作由市科技局综合计划处联合市财政局预算评审管理处、教科文处统一组织协调，青岛市科技局各相关业务处室、青岛生产力促进中心、青岛市财政预算评审中心成立由验收专家和绩效评价专家共同组成的联合项目验收暨绩效评价小组（下简称“联合验收评价小组”），具体组织实施，各市直主管部门和各区（市）科技局、财政局协助，共同开展项目验收暨绩效评价工作。

四、验收与绩效评价安排
本次验收与绩效评价工作共分材料收集、材料审查、在线验收评价、现场验收评价和出具验收及绩效评价意见五个阶段。
（一）材料收集
各主管部门负责通知所辖项目承担单位做好验收暨绩效评价工作准备，项目承担单位应于1月24日24时前通过科技计划项目验收系统填报并提交结题材料、绩效评价准备资料及绩效信息一览表（结题及绩效评价材料所需清单参见附件2，绩效信息一览表参见附件3）报主管单位审核。 

（二）材料审查
联合验收评价小组对项目主管单位提报的结题材料和绩效信息一览表进行审核。重点审查所报材料是否齐全，是否有漏项。
（三）在线验收评价
联合验收评价小组的验收专家在2013年3月22日前针对项目单位上传的结题材料集中进行在线综合评审，并出具专家评审意见，对项目资金使用情况和项目承担单位财务状况进行评估，出具财务评估报告；同时，联合小组绩效评价专家对所收集的资料进行分类整理、审查和分析，对资金投入和使用情况、绩效目标实现情况以及为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等进行评价。
（四）现场验收评价
联合验收评价小组制定现场验收评价方案，具体组织现场验收评价，验收专家出具现场评估报告，绩效评价专家根据具体情况采用实地勘察、询查、调查问卷等形式，对项目绩效目标的实现程度及效果进行评价，完成绩效评价指标评分表。
（五）出具项目验收评估与绩效评价意见

1、联合验收评价小组验收专家根据专家评审意见、财务评估报告及现场评估报告的结果，对每一项目出具验收报告意见书，做出项目“验收合格”、“基本验收合格”、“验收不合格”的结论意见建议。

对项目验收结论为“合格”和“基本合格”建议的项目，验收报告意见书经市科技局各相关业务处审核确认，该项目结题，并进项目库存档。对项目验收结论为“不合格”的项目，项目承担单位应限期完成改进，下年度再次进行验收。
本次结题验收中所有软科学项目的验收结题工作由市科技局政策法规处负责，市科技信息研究所负责具体实施组织专家评审以及编写验收评估意见书，并做出结论意见建议。
2、联合验收评价小组绩效评价专家根据项目承担单位提交的绩效信息一览表及现场评价情况和绩效评价指标评分表，结合验收专家评审意见及财务评估报告对项目的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，下达评价结论并撰写评价报告。
评价报告在按照《青岛市财政局财政支出绩效评价工作规程》（青财预评〔2012〕7号）相关规定征求相关单位意见后，形成绩效评价报告终稿，并将绩效评价结果反馈市科技局及被评价单位，各责任单位要按照要求进行整改落实。
五、要求

各有关单位应高度重视此次验收暨绩效评价工作，按要求认真组织项目结题验收和绩效评价工作。各级主管单位积极配合，督促项目承担单位及时提报相关材料，做好现场验收评价的准备工作；项目承担单位按要求及时提供验收和绩效评价材料，保证提供的材料、数据真实准确;凡本次验收不合格和无故不参加本次验收和绩效评价的应结题项目承担单位，取消其三年内申报市科技发展计划项目的资格，相关主管单位申报名额相应减少。
联 系 人：    
结题验收：刘少青、宁珊、王婧（财务）
            
绩效评价：安雪婧、周斌、张青
联系电话：

88728989转802、803、821（市科技局）
              
85855121（市财政局）
值班电话：

13708954517

传    真：

88728785              

电子信箱： 

结题验收：jihuafuwu@126.com
              
绩效评价：qdjxpj@163.com
纪检监察电话：
85911487（科技）   
附件：
1.2012年青岛市科技计划验收项目清单（略）
2.青岛市科技计划项目结题及绩效评价所需材料清单
3.2012年度青岛市科技发展计划结题项目绩效信息一览表

4.青岛市科技计划验收系统操作说明
2012年12月25日
青岛市科学技术局办公室　　        2012年12月25日印发
PAGE  
- 5 -

